# WowLance 2.0 — отчёт для стейкхолдеров

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Дата | 2026-10-23 |
| Репозиторий | WowLance-2.0 (main) |
| Старт работ 2.0 | ~2026-10-09 (отдельный сервис комнаты, не Django 1.0) |
| Канон | ADR-002 |
| Контракты | REGISTRY · владельцы |
| Зоны до согласования | для тимлида |

# Одним абзацем

WowLance 2.0 — рабочая комната платформы: команда, снимок стратегии, задачи, лиды до Hot.

С ~9 октября сервис собран как отдельный микросервис на stubs: его можно показывать на демо и отдавать соседям пакет контрактов на согласование.

В живую платформу комната войдёт после agreed и sandbox у Strategy / Order / Talent / CRM / Keycloak — узкое место сейчас готовность соседей, не скорость комнаты.

# 1. Что уже сделали

С начала работ над 2.0 (~09.10) закрыт вертикальный контур комнаты и следующий слой «демо + UX + подготовка к согласованиям»:

| Метрика | Значение |
| --- | --- |
| Фазы в коде | C0–C33 (далее C34+ — live после agreed) |
| Коммитов на main | ~150+ |
| Контракты OpenSpec | 22 YAML, разложены по сервисам |
| Автотесты | 201 passed |
| QA | Золотой путь G1–G10 и прогон C0–C25 (ручной) — зелёные |

## Для бизнеса (можно показывать)

| Возможность | Зачем это нужно |
| --- | --- |
| Вход из Стратегии (FounderHandoff) | Кнопка «в WowLance» создаёт комнату со снимком стратегии |
| «Оплата» пакета (entitlement) | Набор команды — только после разрешения Order |
| Экран комнаты | Снимок, слоты, задачи, лиды, чат, meet; UX-полировка |
| Слоты + roster + matching lite | Назначение, снятие, пересборка после Accept стратегии |
| Задачи + Quality Gate | Сдача с доказательством, приёмка / отклонение |
| «Я заработал» + health | Начисления и сводка для витрины Стратегии |
| Hot → CRM + статус сделки | Горячий лид наружу; CRM может вернуть статус |
| Сигналы соседям (outbox) | RoomCreated, StaffingUnlocked, TaskAccepted, health и др. |
| JWT + service-token + RBAC lite | Общий логин и роли в комнате (stub / lite) |
| Founder-demo пакет | Скрипт показа: handoff → команда → QG → Hot → health |
| Контракты по сервисам | Соседи берут свою папку + реестр, не «весь репозиторий» |

## Чего WowLance намеренно **не** делает

Не CRM и не Jira

Не кабинет аналитики фаундера (это Strategy; WL отдаёт health)

Не регистрация пользователей (Keycloak / платформа)

Не счёт за лид (Order — за пакет комнаты)

# 2. Готовность контрактов (кратко)

Контракты готовы к выдаче соседям на review (proposed).

Подписей agreed пока нет — это ожидаемо: сначала пакет, потом согласование.

| Показатель | Статус |
| --- | --- |
| Раскладка по микросервисам | ✅ strategy/ · order/ · talent/ · crm/ · keycloak/ · platform/ · meet/ · wowlance/ |
| Сверка с кодом stub | ✅ статус aligned в REGISTRY |
| Example JSON для границы | ✅ почти везде (CrmDealStatus — добавить при пинге) |
| Владельцы у соседей | 🟡 шаблон есть (contracts-owners.md), имена TBD |
| Статус agreed | ❌ ещё нет ни одного |
| Live HTTP / брокер | ❌ не подключены (outbox stub sent) |

| Сосед | Пакет на согласование | Что просим |
| --- | --- | --- |
| Strategy | Handoff, StrategyPublished, RoomCreated, RoomHealth | agreed на v1 as-is |
| Order | EntitlementGranted, StaffingUnlocked | agreed (вместо отдельного PaymentSucceeded на границе WL) |
| Talent | RosterUpsert, MemberTerminated, TaskAccepted | agreed на stub upsert + outbox |
| CRM | HotLeadToCrm, CrmDealStatus | agreed + фиксация CRM first |
| Keycloak / Platform | AuthBearer, InternalServiceAuth | agreed на JWT и service-token |
| Meet | RoomMeet | agreed на stub URL |
| WowLance (комната) | wowlance/* | не на подпись соседям — внутренний API |

Пока нет agreed — команда комнаты продолжает stubs (demo, UX, RBAC, тесты). Live-адаптеры — только после согласования.

# 3. На чём акцентируемся сейчас

Цель этапа: стабильный demo на stubs + выдача контрактов соседям + не раздувать scope до live.

| Акцент | Смысл |
| --- | --- |
| Согласование границ | Заполнить владельцев, прогнать пинг, получить agreed / ≤5 вопросов |
| Качество stub-пути | Не ломать золотой путь; держать pytest зелёным |
| Демо фаундера | Один сценарий «кнопка → комната → Hot → health» |
| Без deep product | Нет deep CRM / live Talent / Jira до договорённостей |

## Оценка готовности

| Контур | Оценка | Смысл |
| --- | --- | --- |
| Demo / stub-MVP комнаты | ~92% | Контур C0–C33: демо, RBAC lite, UX, hardening, пакет контрактов |
| Встраивание в живую платформу | ~50% | Контракты готовы к review; live и agreed впереди |
| Боевой прод | ~40% | Нужны брокер/webhooks, боевой Keycloak, полный hardening |

| Ось | Балл |
| --- | --- |
| Готовность demo / stub-MVP | 9 / 10 |
| Готовность контрактов к согласованию | 8 / 10 |
| Готовность live-платформы | 5 / 10 |
| Качество кода и процесс | 8 / 10 |

# 4. Следующие шаги

## Ближайшие (WowLance, без ожидания соседей)

Поддерживать founder-demo и зелёный pytest.

Добить мелочи UX / hardening по приоритету продукта.

Не стартовать C34+ live adapters без agreed.

## Параллельно со смежниками

| Действие | Кто |
| --- | --- |
| Назначить владельцев в contracts-owners.md | Стейкхолдеры / тимлиды соседей |
| Выдать пакет: REGISTRY + contracts/<сервис>/ | Тимлид WL |
| Ответ: agreed или ≤5 вопросов | Сосед |
| Sandbox live (после agreed) | Strategy → Order → CRM / Keycloak |

## Ориентир по срокам

| Горизонт | Ожидание | Условие |
| --- | --- | --- |
| 1–2 недели | Первые agreed (Strategy / Order) | Назначены владельцы, канал пинга |
| 2–4 недели | Live JWT + handoff + entitlement | Sandbox у соседей |
| 4–7 недель | Hot в CRM + витрина health в Стратегии | CRM first зафиксирован |
| Риск сдвига | +2–4 недели | Нет владельца / смена CRM / нет брокера |

# 5. Просьба к стейкхолдерам

Подтвердить приоритет: демо на stubs vs ускорение live.

Назначить владельцев контрактов (Strategy, Order, CRM, Keycloak) — сейчас TBD.

Зафиксировать CRM first для Hot-handoff.

Не расширять комнату в CRM / Jira / регистрацию — границы ADR-002.

Итог: с начала работ над 2.0 (~09.10) комната собрана, демонстрируема и готова отдавать контракты на согласование.

Следующий скачок ценности — не новые экраны, а первые `agreed` и live-стыки с платформой.